常熟理工学院文件

# 常理工科〔2019〕1号

关于印发《常熟理工学院纵向科研项目

管理办法(修订）》的通知

各二级学院（部），各部门：

《常熟理工学院纵向科研项目管理办法(修订）》已经校长办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

常熟理工学院

2019年2月26日

常熟理工学院纵向科研项目管理办法(修订）

第一章   总  则

第一条  为贯彻落实《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》（国发〔2016〕43号），实现纵向科研项目（以下简称“项目”）管理的规范化、科学化，确保学校承担的各类项目按期、优质完成，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《中共江苏省委江苏省人民政府印发<关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策>的通知》（苏发〔2018〕18号）以及《省教育厅贯彻落实省委省政府关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策的实施细则》（苏教科〔2018〕9号）等有关科研政策精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所指的纵向项目指以学校为主持单位或合作单位从政府主管部门获得的各类科研项目。

第三条  纵向项目的管理包括项目的申报、执行及检查和结题与验收等。

第二章  项目的申报

第四条  项目组织申报过程中各方职责：

（一）科技产业处（社会科学处）总体负责各级各类项目的组织申报，及时在校内通知发布项目申请相关信息，安排申报工作时间节点，必要时组织召开项目申报动员会，进行指南解读工作；与项目主管部门及时沟通，做好申报材料的形式审查工作；审核申报项目，统一上报至项目主管部门。

（二）财务处负责申请项目经费的预算审核工作。

（三）二级单位协助科技产业处（社会科学处）将项目指南及相关信息及时通知科研人员，负责本单位项目申报的组织、动员以及指南解读工作。

（四）项目申请者应严格遵照招标或申报指南要求准备申报材料、组织研究队伍，保持与二级单位、科技产业处（社会科学处）的联系畅通。

第五条  对于跨二级单位、跨学科申报的重点、重大项目，科技产业处（社会科学处）应会同相关二级单位组织专家进行评审，修改后上报。项目有限报要求时，科技产业处（社会科学处）组织专家进行校内评审，根据专家评审意见择优上报。

第六条  支持科研人员根据兴趣自主选题，开展好奇心驱动的基础研究和非共识的创新研究。在确定的目标任务范围内，由领衔科学家自主确定研究方向，自主设置研究课题，自主选聘科研团队，自主安排经费使用。

第七条  需要自筹或配套经费的项目，申请人须提供自筹或配套经费有效来源证明，并提交承诺书一份，保证自筹经费能够及时、足额落实到位，经二级单位审签后，报科技产业处（社会科学处）备案。

第八条  各类项目申请书上报以后，科技产业处（社会科学处）和二级单位以及申请者应积极配合各项目主管部门组织的项目评审、论证或答辩工作，积极推荐评审专家，提交相关材料，了解有关信息。

第三章  项目的执行及检查

第九条  项目批准立项后，科技产业处（社会科学处）负责督促项目负责人在规定的时间内签订项目合同书（任务书、计划书）。项目负责人应在财务处的指导下，根据项目立项通知和项目主管部门的要求，做好经费预算，并填报和递交项目预算书、项目任务书、签订项目合同书，由科技产业处（社会科学处）上报项目主管部门。项目合同书（任务书、计划书）一经签订，即具有法律效力。项目负责人及项目组成员应严格执行项目合同书（任务书、计划书）中所规定的各项条款，及时开展研究工作。

根据科研活动需要，可自主选择固定岗位、短期聘用、第三方外包等多种形式，聘用科研财务助理为科研项目实施提供经费管理和使用服务，其服务费用可在相应科研项目劳务费或间接费用中列支。

第十条  项目经费到款后一周内，由财务处通知科技产业处（社会科学处）。科技产业处（社会科学处）在一周内根据项目立项批准书、计划书（合同书）开立经费卡，按项目进行编号，并通知项目负责人，经费的使用按照《常熟理工学院科研经费管理办法（修订）》(常理工科〔2019〕3号)执行。

第十一条  凡正式立项的项目，科技产业处（社会科学处）应及时建立项目管理档案，根据项目主管部门的规定或合同约定的进度计划要求设定检查节点，实行项目的监督管理。

第十二条  科技产业处（社会科学处）应提前向二级单位发出应接受检查或评估的项目清单，并协助二级单位按照项目主管部门的要求对本单位项目进行检查或评估，督促项目负责人认真履行合同，合理使用经费，完成任务指标，并提交相关报告。项目实施过程中，项目负责人应根据项目主管部门的有关规定，按时提交科技报告和年度工作进展等报告，认真做好项目检查或评估工作，相关材料经科技产业处（社会科学处）审查后按规定提交。检查结果将如实记入项目管理档案。检查或评估的内容主要包括项目进展、质量和经费使用情况。协助解决项目执行中出现的突出问题。

第十三条  项目负责人不得擅自变更或终止项目计划。如执行过程中确因客观原因需要调整计划时，项目负责人应提出书面申请，经二级单位审签和科技产业处（社会科学处）审查后，报请项目主管部门审批，审批通过后该项目按调整后的计划实施。省级项目的项目实施期间，项目负责人可按规定自主组建科研团队，并结合项目实施进展情况进行相应调整。项目负责人在不降低研究目标的前提下可自主调整研究方案和技术路线，报项目承担单位备案。

第十四条  项目负责人因出国、进修或退休以及其他原因无法继续从事研究工作的，须提前半年报告，并办理相关报批手续，在完成阶段性研究工作总结以及档案资料和研究工作的移交手续后，正式变更项目负责人或办理项目中止、撤销等其他相关手续。中止或撤销项目的剩余科研经费由学校统一收回，并按项目主管部门相关文件规定执行。

第十五条  项目执行期间，由于项目负责人调离学校，根据项目主管部门相关文件规定及项目负责人申请，需要将项目经费余额转出的，由项目负责人持项目主管部门同意经费转出的通知，经科技产业处（社会科学处）审批同意后到财务处办理手续。

第四章  项目的结题与验收

第十六条  各类项目必须严格遵照合同、任务书或协议等要求按时结题验收。因特殊情况需推迟的，项目负责人应提前3个月申请办理延期手续，经所在二级单位审核同意后，由科技产业处（社会科学处）向项目主管部门提交申请，获得批准后方可执行。项目无法完成时，项目负责人应及时申请终止，经所在二级单位审核同意后，由科技产业处（社会科学处）向项目主管部门提交申请，获得批准后生效，同时应完成财务决算和审计，项目经费按规定处理。项目负责人应承担项目终止所产生的相应责任。

第十七条  对准备结题的项目，项目负责人应全面清理项目经费收支及应收应付等往来账款。应收及暂付款须在结题验收前完成报销或归还等结算手续。

第十八条  项目负责人应当按照项目主管部门文件中规定的结题要求，对照合同、任务书或协议，如实编报经费决算及任务执行情况等验收资料，由科技产业处（社会科学处）具体组织实施。财务处负责科研经费的决算，审计处负责科研经费决算审签或根据需要对使用情况进行审计，结题方式按项目主管部门要求执行。

第十九条  建立以研发质量为导向的省级科研项目投入综合评价制度。制定考核评价细则，采取同行评议为主的评价方法，注重中长期创新绩效，主要评价省级财政科技专项资金投入对创新能力提升、标志性成果产出、人才培养、产业升级产生的长远影响，适当降低论文、专利数量以及经济效益等短期量化指标的权重，原则上在专项资金项目完成后的3至5年内开展综合评价工作。

基础研究与应用基础研究类项目重点评价新发现新原理新方法新规律的重大原创性和科学价值、解决经济社会发展和国家安全重大需求中关键科学问题的效能、支撑技术和产品开发的效果、代表性论文等科研成果的质量和水平，以国际国内同行评议为主。

技术和产品开发类项目重点评价新技术、新方法、新产品、关键部件等的创新性、成熟度、稳定性、可靠性，突出成果转化应用情况及其在解决经济社会发展关键问题、支撑引领行业产业发展中发挥的作用。

应用示范类项目绩效评价以规模化应用、行业内推广为导向，重点评价集成性、先进性、经济适用性、辐射带动作用及产生的经济社会效益，更多采取应用推广相关方评价和市场评价方式。

第二十条  项目验收或结题后，项目承担单位及负责人应按科技档案管理要求提交完整的归档材料，由科技产业处（社会科学处）和档案馆协助做好项目材料的归档工作。

第五章  其  他

第二十一条  承担项目的项目组成员，在项目申请及实施的全过程中应注重诚信，遵守学术道德规范，抵制弄虚作假、抄袭和剽窃他人科技成果、捏造或篡改实验数据及其他学术不端行为。

第二十二条  项目申报及实施过程中出现以下情况的，将对项目负责人作出相应处理：

（一）对于项目主管部门限项申报的项目，经校内遴选通过后，项目申报人及二级单位不积极配合、不主动吸纳专家反馈意见，影响学校项目申报材料上报的，视情节轻重给予通报批评、停止项目负责人申请各类新项目资格一年。

（二）项目实施过程中，项目研究进度延期（超期）又无正当理由，且未在规定时间内上报项目主管部门需要提交的各类材料，经科技产业处（社会科学处）督促后仍无改进的，暂停项目负责人申请各类新项目资格一年，待补报材料后的下一年度再恢复申请资格。

（三）除不可抗拒的原因外，项目未按合同要求或计划任务书完成，给学校造成损失，且未能取得上级主管部门书面谅解的，经学校认定后，将视情节轻重给予通报、停止项目负责人申请各类新项目资格两年，并报学校人事处等相关部门备案。同时，视情节轻重可停止其依托的二级单位申报该类项目一年。

第六章   附  则

第二十三条  本办法自印发之日起施行，原常理工科〔2017〕11号文发布的《常熟理工学院纵向科研项目管理办法》同时废止。

第二十四条  本办法由学校科技产业处（社会科学处）负责解释。

抄送：江苏省教育厅、江苏省科技厅。

常熟理工学院科技产业处（社会科学处） 2019年2月26日印发